Коллегия Счетной палаты Чукотского автономного округа утвердила Заключение по результатам анализа отчета о ходе реализации государственных программ Чукотского автономного округа за 9 месяцев 2019 года, проведенного в соответствии с пунктом 2.14 Плана работы Счетной палаты Чукотского автономного округа на 2019 год, в ходе которого установлены отдельные нарушения и недостатки.

В 2019 году на территории Чукотского автономного округа реализуется восемнадцать государственных программ (далее – госпрограммы), паспортами которых предусмотрен объем финансовых ресурсов на их реализацию 49,7 млрд. рублей.

 Государственные программы Чукотского автономного округа реализуются девятью ответственными исполнителями – главными распорядителями средств окружного бюджета.

В январе-сентябре 2019 года на реализацию госпрограмм из окружного бюджета направлено 30,1 млрд. рублей или 64,3%, из них 1,7 млрд. рублей направлено на погашение задолженности прошлых лет перед поставщиками и подрядчиками, муниципальными образованиями округа по выполненным мероприятиям госпрограмм.

Исполнение государственных программ за 9 месяцев 2019 года составило 22,2 млрд. рублей или 44,8% от объемов финансовых ресурсов, предусмотренных Паспортами государственных программ (с учетом средств государственных внебюджетных фондов и прочих источников финансирования).

Наиболее низкое (менее 50%) выполнение произведено по 8 государственным программам:

- Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Чукотском автономном округе - 0%;

- Обеспечение охраны общественного порядка и повышения безопасности дорожного движения в Чукотском автономном округе (11,2%);

- Развитие жилищного строительства в Чукотском автономном округе (12,8%);

- Развитие энергетики Чукотского автономного округа (16,0%);

- Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа (35,1%);

- Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природопользования в Чукотском автономном округе (35,2%);

- Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности в Чукотском автономном округе (44,2%);

- Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа (46,1%).

В ходе анализа исполнения госпрограмм установлено, что низкий уровень исполнения обусловлен окончанием срока реализации программных мероприятий в четвертом квартале 2019 года. Из пояснений ответственных исполнителей госпрограмм следует, что данные мероприятия запланированы на указанный период, однако в госпрограммах отсутствует поквартальное планирование, а также не определены контрольные точки исполнения мероприятий госпрограмм, что образует риски недостижения запланированных результатов исполнения мероприятий госпрограмм в отчетном году.

Согласно представленной ответственными исполнителями госпрограмм информации, часть мероприятий тринадцати государственных программ на общую сумму 9,7 млрд. рублей (19,5% от утвержденного паспортами общего объема финансового обеспечения всех госпрограмм) в 2019 году выполнены не будут и (или) существует риск их невыполнения.

Основная доля финансовых ресурсов приходится на мероприятия, которые не будут выполнены в текущем году (или срок их выполнения перенесен на 2020 год) по государственным программам «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа» (6,1 млрд. рублей или 44,3% от установленного объема финансового обеспечения, предусмотренного паспортом госпрограммы) и «Развитие энергетики Чукотского автономного округа» (в объеме 3,3 млрд. рублей, направленных на реализацию мероприятий в текущем году).

Наличие по итогам 9 месяцев текущего года в государственных программах мероприятий, которые фактически не будут выполнены до конца текущего года (или их исполнение планируется на следующий год), указывает как на объективные причины их возникновения (отсутствие заявок по мероприятиям, имеющим заявительный характер; несостоявшиеся конкурентные процедуры и т.п.), так и на некачественное планирование программных мероприятий, недостаточную степень контроля исполнителями госпрограмм этапов мероприятий, несвоевременную подготовку документации для проведения конкурентных процедур.

Коллегия Счетной палаты Чукотского автономного округа утвердила результаты экспертно-аналитического мероприятия и направила в Думу и Губернатору Чукотского автономного округа.