Коллегия Счетной палаты Чукотского автономного округа утвердила Заключение по результатам анализа сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Чукотского автономного округа за 2019 год, проведенного в соответствии с пунктом 2.10 Плана работы Счетной палаты Чукотского автономного округа на 2020 год.

В 2019 году на территории Чукотского автономного округа осуществлялась реализация восемнадцати государственных программ (далее – госпрограммы), паспортами которых предусмотрен объем финансовых ресурсов на их реализацию55,7 млрд. рублей (с учетом внебюджетных источников).

Государственные программы Чукотского автономного округа реализуются девятью ответственными исполнителями – главными распорядителями средств окружного бюджета.

В 2019 году на реализацию госпрограмм из окружного бюджета направлено 52,4 млрд. рублей, из них 1,7 млрд. рублей направлено на погашение задолженности прошлых лет перед поставщиками и подрядчиками, муниципальными образованиями округа по выполненным мероприятиям госпрограмм.

Кассовые расходы на исполнениегосударственных программ в2019 году составили52,4 млрд. рублей или 99,2% к объемам плановых назначений, предусмотренных сводной бюджетной росписью (без учета средств прочих внебюджетных источников финансирования).

Фактическое выполнение мероприятий Госпрограмм составило 36,2 млрд. рублей (без учета прочих внебюджетных источников финансирования) или 69,0% от направленных бюджетных ассигнований или 68,5% от предусмотренных сводной бюджетной росписью на реализацию государственных программ в 2019 году.

Наиболее низкое выполнение произведено по 3 государственным программам:

- Развитие жилищного строительства в Чукотском автономном округе (54,6% от полученного финансирования);

- Развитие энергетики Чукотского автономного округа (48,4% от полученного финансирования);

- Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа (42,0% от полученного финансирования).

По остальным государственным программам выполнение составило от 81,9% до 112,8% от объемов средств, направленных на реализацию государственных программ.

По результатам расчета показателей эффективности реализации государственных программ в 2019 году 17 государственных программ оценены с высоким уровнем эффективности, а государственная программа «Развитие жилищного строительства в Чукотском автономном округе» со средним уровнем эффективности ее реализации.

Всего в Паспортах 18 госпрограмм установлено 92 целевых показателя результативности выполнения госпрограмм и 459 показателей результативности реализации их подпрограмм.

По результатам 2019 года в целом по госпрограммам не достигнуто 12 целевых показателей, по подпрограммам – 74 целевых показателя. В рамках реализации региональных проектов не достигнуто 29 целевых показателей (индикаторов), установленных в государственных программах (подпрограммах).

Не все целевые показатели госпрограмм и подпрограмм достигли установленных значений по государственным программам, из них:

- «Развитие жилищного строительства в Чукотском автономном округе»

(из 9 не достигнуты 3 показателя);

- «Стимулирование экономической активности населения Чукотского автономного округа» (из 61 не достигнуты 18 показателей);

- «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа (из 81 не достигнут 21 показатель);

- «Развитие лесного хозяйства Чукотского автономного округа» (из 18 не достигнуты 4 показателя);

- «Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа» (из 73 не достигнуты 14 показателей);

- «Социальная поддержка населению Чукотского автономного округа» (из 28 не достигнуты 5 показателей);

- «Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природопользования в Чукотском автономном округе» (из 27 не достигнуты 4 показателя).

По состоянию на 1 января 2020 года произведено авансирование мероприятий Госпрограмм на общую сумму 16,7 млрд. рублей (или 31,9% общего объема бюджетных ассигнований, направленных на реализацию госпрограмм), в том числе:

8,6 млрд. рублей – «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа» (из них 8,0 млрд. рублей на реализацию мероприятий по развитию инфраструктуры Чукотского автономного округа, обеспечивающей бесперебойную подачу теплоэнергии и электроэнергии жителям города Билибино);

8,1 млрд. рублей – «Развитие энергетики Чукотского автономного округа» (субсидия на реализацию к 2023 году инвестиционного проекта), которая не отражена в составе дебиторской задолженности по состоянию на 1 января 2020 года;

0,04 млрд. рублей – «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа».

Коллегия Счетной палаты Чукотского автономного округа утвердила результаты экспертно-аналитического мероприятия и направила в Думу и Губернатору Чукотского автономного округа.