**Счетной палатой Чукотского автономного округа проведен мониторинг реализации на территории Чукотского автономного округа национальных проектов, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», по состоянию на 1 января 2022 года.**

По результатам мониторинга установлено следующее.

На реализацию региональных проектов в 2021 году Законом Чукотского автономного округа «Об окружном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» утверждено 3 394,8 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 597,8 млн. рублей или 47,1% от общего объема, окружного бюджета – 1 797,0 млн. рублей (52,9%), из них:

- на мероприятия, предусмотренные паспортами региональных проектов в объеме 3 206,5 млн. рублей;

- на мероприятия, не предусмотренные паспортами региональных проектов, в объеме 188,3 млн. рублей.

В то же время паспортами 30 региональных проектов в рамках реализации 9 национальных проектов на 2021 год утверждены объёмы финансирования в размере 3 317,2 млн. рублей, что на 110,7 млн. рублей больше объемов, утвержденных Законом об окружном бюджете.

Сводной бюджетной росписью утверждено 3 392,2 млн. рублей, в том числе 3 207,3 млн. рублей по мероприятиям, предусмотренным паспортами региональных проектов.

По состоянию на 1 января 2022 года поступили в окружной бюджет средства федерального бюджета в объеме 1 544,4 млн. рублей (или 96,7% от общего объема утвержденных бюджетных назначений) на реализацию региональных проектов:

- «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» (0,01 млн. рублей), «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» (0,38 млн. рублей), «Финансовая поддержка семей при рождении детей» (244,44 млн. рублей), «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (45,5 млн. рублей), «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» (0,79 млн. рублей) в рамках национального проекта «Демография»;

- «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (263,68 млн. рублей), «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (6,71 млн. рублей), «Борьба с онкологическими заболеваниями» (6,56 млн. рублей), «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Чукотского автономного округа на основе Региональной медицинской информационной системы Чукотского автономного округа» (42,21 млн. рублей) в рамках национального проекта «Здравоохранение»;

- «Современная школа» (239,57 млн. рублей), «Успех каждого ребенка» (14,8 млн. рублей), «Цифровая образовательная среда» (4,92 млн. рублей) в рамках национального проекта «Образование»;

- «Формирование комфортной городской среды» (13,3 млн. рублей), «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (185,43 млн. рублей) в рамках национального проекта «Жильё и городская среда»;

- «Сохранение лесов» (7,74 млн. рублей), «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» (0,47 млн. рублей) в рамках национального проекта «Экология»;

- «Дорожная сеть» (40,0 млн. рублей) в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;

- «Информационная инфраструктура» (151,39 млн. рублей) в рамках национального проекта «Цифровая экономика»;

- «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда)» (168,86 млн. рублей), «Создание условий для реализации творческого потенциала нации (Творческие люди)» (0,15 млн. рублей) в рамках национального проекта «Культура»;

- «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» (1,08 млн. рублей), «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» (8,16 млн. рублей), «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (98,25 млн. рублей) в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

За 2021 год направлено средств окружного и федерального бюджетов на реализацию 29 региональных проектов в сумме 2 981,8 млн. рублей (из них на мероприятия, не предусмотренные паспортами региональных проектов – 177,57 млн. рублей), в том числе на национальные проекты:

- «Демография» - 524,7 млн. рублей;

- «Здравоохранение» - 440,3 млн. рублей;

- «Образование» - 287,5 млн. рублей;

- «Жилье и городская среда» - 892,7 млн. рублей;

- «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - 338,3 млн. рублей;

- «Цифровая экономика» - 188,1 млн. рублей;

- «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» - 109,7 млн. рублей;

- «Экология» - 15,1 млн. рублей (из них на мероприятия, не предусмотренные паспортами региональных проектов – 4,24 млн. рублей);

- «Культура» - 185,4 млн. рублей (из них на мероприятия, не предусмотренные паспортами региональных проектов – 173,33 млн. рублей).