**Мониторинг реализации на территории Чукотского автономного округа национальных проектов, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» по состоянию на 1 декабря 2020 года.**

По результатам мониторинга Счетной палатой установлено следующее.

На реализацию национальных проектов Законом Чукотского автономного округа «Об окружном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» утверждено 2 141,7 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 496,4 млн. рублей или 69,9% от общего объема, окружного бюджета – 645,3 млн. рублей (30,1%).

В 2020 году предусмотрено финансирование девяти национальных проектов в рамках 14 государственных программ Чукотского автономного округа восемью главными распорядителями бюджетных средств.

По состоянию на 1 декабря 2020 года на реализацию национальных проектов поступили средства федерального бюджета и Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в объеме 947,3 млн. рублей или 63,3% от утвержденных бюджетных назначений. Направлено на реализацию нацпроектов 1 414,6 млн. рублей (средства федерального и окружного бюджетов) или 66,1% от утвержденных сводной бюджетной росписью ассигнований.

За январь-декабрь 2020 года национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» профинансирован в сумме 155,6 млн. рублей или 100% к утвержденным бюджетным ассигнованиям. За ним следуют национальные проекты «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - 64,4 млн. рублей (99,7%), Культура» - 12,4 млн. рублей (90,3%) «Здравоохранение» - 433,4 млн. рублей (85,3%), «Демография» - 329 млн. рублей (73%).

Низкий уровень финансирования за 11 месяцев 2020 года по национальным проектам «Экология» - 9,5 млн. рублей (18%), «Образование»- 116,9 млн. рублей (37,8%), «Цифровая экономика» - 70,8 млн. рублей (43,5%), «Жилье и городская среда» - 222,6 млн. рублей (52,7%).