**Мониторинг реализации на территории Чукотского автономного округа национальных проектов, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» по состоянию на 1 января 2021 года.**

По результатам мониторинга Счетной палатой установлено следующее.

На реализацию национальных проектов Законом Чукотского автономного округа «Об окружном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» утверждено 1 928,4 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 365,5 млн. рублей или 70,8% от общего объема, окружного бюджета – 562,9 млн. рублей (29,2%).

В 2020 году предусмотрено финансирование девяти национальных проектов в рамках 13 государственных программ Чукотского автономного округа восемью главными распорядителями бюджетных средств.

По состоянию на 1 января 2021 года на реализацию национальных проектов поступили средства федерального бюджета и Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в объеме 1 348,5 млн. рублей или 98,8% от утвержденных бюджетных назначений. Направлено на реализацию нацпроектов 1 868,3 млн. рублей (средства федерального и окружного бюджетов) или 97,3% от утвержденных сводной бюджетной росписью ассигнований.

За январь-декабрь 2020 года национальные проекты «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Экология» профинансированы на уровне 100% к утвержденным бюджетным ассигнованиям в размере 155,6 млн. рублей и 29,3 млн. рублей, соответственно. За ним следуют национальные проекты «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - 64,5 млн. рублей (99,9%), «Жилье и городская среда» - 292,8 млн. рублей (99,7%), «Цифровая экономика» - 122,1 млн. рублей (98,7%), «Здравоохранение» - 492,7 млн. рублей (96,9%), «Культура» - 13,2 млн. рублей (96,4%), «Образование»- 277,6 млн. рублей (96,1%), «Демография» - 420,5 млн. рублей (95%).