**Счетной палатой Чукотского автономного округа проведен мониторинг реализации на территории Чукотского автономного округа национальных проектов, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», по состоянию на 1 декабря 2022 года.**

По результатам мониторинга установлено следующее.

На реализацию региональных проектов в 2022 году Законом Чукотского автономного округа «Об окружном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» утверждено 4 370,64 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 214,15 млн. рублей или 50,7% от общего объема, за счет средств окружного бюджета – 2 156,49 млн. рублей (49,3%).

Сводной бюджетной росписью утверждено 4 516,80 млн. рублей.

По состоянию на 1 декабря 2022 года на реализацию региональных проектов поступили в окружной бюджет средства федерального бюджета и Государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в объеме 2 266,33 млн. рублей (или 102,4% от общего объема утвержденных бюджетных назначений).

За январь-ноябрь 2022 года направлено средств окружного и федерального бюджетов на реализацию 29 региональных проектов в сумме 2 786,36 млн. рублей или 61,7% от утвержденных бюджетных ассигнований, в том числе на национальные проекты:

- «Демография» - 626,05 млн. рублей;

- «Здравоохранение» - 510,90 млн. рублей;

- «Образование» - 547,13 млн. рублей;

- «Жилье и городская среда» - 336,52 млн. рублей;

- «Экология» - 67,53 млн. рублей;

- «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - 137,23 млн. рублей;

- «Цифровая экономика» - 136,45 млн. рублей;

- «Культура» - 354,83 млн. рублей;

- «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» - 69,72 млн. рублей.

Финансирование двух региональных проектов («Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства») в январе-ноябре 2022 года не осуществлялось.