**Счетной палатой Чукотского автономного округа проведен мониторинг реализации на территории Чукотского автономного округа национальных проектов, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», по состоянию на 1 февраля 2022 года.**

По результатам мониторинга установлено следующее.

На реализацию региональных проектов в 2022 году Законом Чукотского автономного округа «Об окружном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» утверждено 4 077,2 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 203,6 млн. рублей или 54,0% от общего объема, окружного бюджета – 1 873,6 млн. рублей (46,0%), из них:

- на мероприятия, предусмотренные паспортами региональных проектов, в объеме 3 365,4 млн. рублей;

- на мероприятия, не предусмотренные паспортами региональных проектов, в объеме 711,8 млн. рублей.

Сводной бюджетной росписью утверждено 4 101,7 млн. рублей, в том числе 3 396,4 млн. рублей по мероприятиям, предусмотренным паспортами региональных проектов.

По состоянию на 1 февраля 2022 года поступили в окружной бюджет средства федерального бюджета в объеме 19,2 млн. рублей (или 0,9% от общего объема утвержденных бюджетных назначений) на реализацию мероприятий регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в рамках национального проекта «Демография».

За январь 2022 года направлено средств окружного и федерального бюджетов на реализацию регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в рамках национального проекта «Демография» в сумме 28,2 млн. рублей.

Финансирование других региональных проектов в январе 2022 года не осуществлялось.