**Счетной палатой Чукотского автономного округа проведен мониторинг реализации на территории Чукотского автономного округа национальных проектов, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», по состоянию на 1 февраля 2023 года.**

По результатам мониторинга установлено следующее.

На реализацию 28 региональных проектов в 2023 году Законом Чукотского автономного округа «Об окружном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» утверждено 4 152,54 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 891,53 млн. рублей или 69,6% от общего объема, за счет средств окружного бюджета – 1 261,01 млн. рублей (30,4%).

Сводной бюджетной росписью утверждено 4 152,54 млн. рублей.

По состоянию на 1 февраля 2023 года на реализацию региональных проектов поступили в окружной бюджет средства федерального бюджета в объеме 15,0 млн. рублей (или 0,52% от общего объема утвержденных бюджетных назначений).

За январь 2023 года направлено средств окружного и федерального бюджетов на реализацию двух региональных проектов в сумме 28,32 млн. рублей или 0,68% от утвержденных бюджетных ассигнований, в том числе на национальные проекты:

- «Демография» - 28,27 млн. рублей (РП «Финансовая поддержка семей»);

- «Культура» - 0,05 млн. рублей (РП «Творческие люди»).