**Счетной палатой Чукотского автономного округа проведен мониторинг реализации на территории Чукотского автономного округа национальных проектов, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», по состоянию на 1 марта 2023 года.**

По результатам мониторинга установлено следующее.

На реализацию 28 региональных проектов в 2023 году Законом Чукотского автономного округа «Об окружном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» утверждено 4 152,54 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 891,53 млн. рублей или 69,6% от общего объема, за счет средств окружного бюджета – 1 261,01 млн. рублей (30,4%).

Сводной бюджетной росписью утверждено 4 270,92 млн. рублей.

По состоянию на 1 марта 2023 года на реализацию региональных проектов поступили в окружной бюджет средства федерального бюджета в объеме 359,7 млн. рублей (или 12,4% от общего объема утвержденных бюджетных назначений).

За январь-февраль 2023 года направлено средств окружного и федерального бюджетов на реализацию двенадцати региональных проектов в сумме 434,85 млн. рублей или 10,2% от утвержденных бюджетных ассигнований, в том числе на национальные проекты:

- «Демография» - 73,33 млн. рублей (РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей» - 57,2 млн. рублей, РП «Содействие занятости» - 10,76 млн. рублей, РП «Спорт – норма жизни» - 5,37 млн. рублей);

- «Здравоохранение» - 30,78 млн. рублей (РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» - 30,56 млн. рублей, РП «Цифровой контур здравоохранения» - 0,22 млн. рублей);

- «Образование» - 271,75 млн. рублей (РП «Современная школа»);

- «Жильё» - 13,32 млн. рублей (РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»);

- «Экология» - 26,04 млн. рублей (РП «Чистая страна»);

- «Культура» - 0,06 млн. рублей (РП «Творческие люди»);

- «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» - 19,57 млн. рублей (РП «Поддержка самозанятых» - 1,09 млн. рублей, РП «Предакселерация» - 2,29 млн. рублей, РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» - 16,19 млн. рублей).